Прокуратурой Орловской области на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законодательства при реализации национальных проектов.

 В ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства, выразившиеся в неисполнении подрядчиком ООО «СтройМаксимум» в предусмотренный заключенным с администрацией п.г.т.Хомутово Новодеревеньковского района в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальным контрактом срок - 15.07.2022 работ по ремонту дворовой территории домов № 4, 6, 6а по пер.Заводской п.Хомутово, Новодеревеньковского района, в связи с чем межрайонной прокуратурой в отношении генерального директора ООО «СтройМаксимум» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого 10.11.2022 постановлением мирового судьи судебного участка Новодеревеньковского района Орловской области должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 32113 рублей. В настоящее время постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу, работы на объекте завершены.

Новодеревеньковский

межрайонный прокурор

советник юстиции Д.В. Коробов